## Programa 1
PROGRAMA:
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
JUSTIFICACIÓN: |  |  | Aspecto Ambiental Significativo. Cumplimiento de requisito legal ambiental, aplicable a la empresa.
PROGRAMA: |  |  | Gestión Integral de Residuos
SUBPROGRAMA: |  |  | Gestión Integral de Residuos Peligrosos (RESPEL)
OBJETIVO(S) DEL PROGRAMA: |  |  | Gestionar de manera ambientalmente adecuada los RESPEL generados
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO AL PROGRAMA: |  |  | Coordinador de Gestión Ambiental
PERIODO VIGENCIA DEL PROGRAMA: |  |  | Abril - Diciembre/2024 |  |  |  | IMPACTO AMBIENTAL A CONTROLAR
Contaminación del suelo y del recurso hídrico
INDICADOR(ES)
N° | TIPO DE INDICADOR | DESCRIPCION DEL INDICADOR |  |  | FÓRMULA |  |  |  |  | META
|  | Nombre | Frecuencia de medición
1 | Desempeño / Relativo / Eficiencia | Gestión de RESPEL | Mensual |  | (Cantidad de RESPEL gestionados / Cantidad de RESPEL generados) x 100 |  |  |  |  | 100%
N° | ACTIVIDAD DEL PROGRAMA |  |  | RESPONSABLE (Cargo) |  |  | FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN | INVERSIÓN | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | % AVANCE
PLANEAR
| Establecimiento de cronograma de capacitación sobre RESPEL |  |  | Coordinador de GA |  |  | Abril 26/2024 | 0 | Cronograma de capacitación
| Elaboración de procedimiento para la gestión integral de RESPEL y formatos de inspección |  |  | Coordinador de GA |  |  | Mayo 30/2024 | 0 | Procedimiento de gestión de RESPEL
| Diseño del cuarto de almacenameinto de REPEL |  |  | Coordinador de GA |  |  | Mayo 30/2024 | 0 | Planos del cuarto de almacenamiento de RESPEL
| Diagnóstico de necesidades de implementos para el manejo de RESPEL |  |  | Coordinador de GA |  |  | Junio 15/2024 | 0 | Listado de implementos necesarios para el manejo de RESPEL
| Selección de empresa gestora de RESPEL |  |  | Coordinador de GA |  |  | Junio 30/2024 | 0 | Empresa seleccionada
| Preparación de información para el reporte de generadores de RESPEL |  |  | Jefe de Producción y coordinador de GA |  |  | Diciembre 30/2024 | 0 | Base de datos relacionada
HACER
| Capacitación al personal sobre RESPEL |  |  | Coordinador GA / Responsable de capacitación |  |  | Según cronograma de capacitación | 2000000 | Lista de asistencia / fotos
| Implementación de procedimiento para la gestión integral de RESPEL |  |  | Todos los empleados |  |  | Diario | 0 | Fotos
| Construcción o adecuación del cuarto de almacenamiento de RESPEL |  |  | Mantenimiento |  |  | Junio 30/2024 | 5000000 | Cuarto de almacenamiento terminado
| Adquisición de implementos para el manejo de RESPEL |  |  | Departamento de compras |  |  | Junio 30/2024 | 10000000 | Implementos adquiridos
| Contratación de empresa gestora de RESPEL |  |  | Recursos Humanos |  |  | Julio 30/2024 | 0 | Contratos firmados por las partes
| Entrega de RESPEL a empresa gestora contratada y seleccionada |  |  | Servicios generales |  |  | Septiembre 30/2024 y Diciembre 30/2024 | Depende de la cantidad (kg) de RESPEL generados | Registro de entrega de RESPEL y actas de disposición
| Reporte de generadores de RESPEL |  |  | Coordinador de GA |  |  | Marzo 30/2025 | 0 | Registro de generadores
VERIFICAR
| Inspección a la gestión de RESPEL en la empresa |  |  | Coordinador de GA |  |  | Mensual | 0 | Formatos de inspección diligenciados
| Visitas a la empresa que hace gestión externa de residuos |  |  | Coordinador de GA |  |  | Semestral | 0 | Actas de visita a la empresa
ACTUAR
| Formulación de plan de acción para los hallazgos de las inspecciones |  |  | Coordinador de GA |  |  | Mensual | 0 | Plan de acción formulado
| Número Total de Actividades: | [8 empty] | 0
SEGUIMIENTO A INDICADOR(ES)
Porcentaje de respel y RAEE gestionados según la normatividad vigente
| Mes | Porcentaje (%)
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.
| META | 100%
| % AVANCE GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA |  | META CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
#DIV/0!
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) |  |  |  |  | Se requieren Ajustes ? |  | JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE |  | MEDIDAS A IMPLEMENTAR
PERÍODO |  | FECHA | ANALISIS DE RESULTADOS |  | SI | NO
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
Note on B6: Ingrese aquí la información relacionada con la importancia que tiene la aplicación del programa ejemplo: 1. Cumplimiento de requisito legal 2. Control de riesgos prioritarios 3. Control de impactos ambientales significativos 4. Cumplimiento de requisitos norma OHSAS 18001 5. Cumplimiento de requisitos norma ISO 14001 6. Requisito de clientes 7. Requisito RUC 8. Otro
Note on C18: Indicar si el parámetro a medir es de: efectividad, eficacia, eficiencia u otro
Note on C69: Se calcula así: (Sumatoria de los números de "% Avance" de actividades)/(número total de actividades).