|  | SEGUNDO PARCIAL TECNOLOGÍAS APROPIADAS I UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | NOTA: |
| --- | --- | --- |

| NOMBRES: |  | CÓDIGOS: |  | GRUPO: | 541 | FECHA: | (dd/mm/aaaa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Parte teórica (1,6 puntos)

En parejas, de acuerdo con la tabla que les corresponde, desarrollar el diagrama de Pert de ruta crítica, definir la ruta crítica y tiempo mínimo de ejecución. Si a cada miembro de la pareja le corresponde una tabla diferente escojan una de las dos asignadas.

| TABLA | ESTUDIANTE |
| --- | --- |
| 1 | PEÑA VALBUENA LEANDRO FABIO |
| 1 | UMBARILA SABOYA LUZ EVELYN |
| 1 | GARZON PERDOMO JOHAN ANDREY |
| 1 | BERNAL MATEUS AKSEL DANIEL |
| 1 | MELLIZO FORERO JOHANN SEBASTIÃN |
| 1 | ROMERO MERCADO SEBASTIAN |
| 1 | AGUDELO MURCIA KEVIN JEAN |
| 2 | MUÑOZ MARTINEZ ANGELA PATRICIA |
| 2 | CAMPOS CUBILLOS LAURA CAMILA |
| 2 | MARCELO TORRES LUIS DAVID |
| 2 | CAVIEDES PEÑUELA GLORIA |
| 2 | BELALCAZAR ORTIZ JUAN ESTEBAN |
| 2 | GUTIERREZ MEDINA CHELSY JULIETH |
| 2 | JIMENEZ MARTINEZ PAULA NATALY |
| 2 | VASQUEZ GORDILLO SANTIAGO |
| 3 | GONZALEZ RAMOS ERIKA ANDREA |
| 3 | NAVARRO FARFAN GUSTAVO ADOLFO |
| 3 | VILLAMIL CEBALLOS MONICA LIZETH |
| 3 | MALDONADO GARCIA GUILLERMO ANDRES |
| 3 | FORERO DELGADO CARLOS ANDRES |
| 3 | DIAZ PARRA RAMBLER DAVID |
| 3 | SALCEDO SUAREZ JULIANA |
| 4 | RODRIGUEZ CAMARGO SAMUEL DAVID |
| 4 | BENAVIDES JIMENEZ CAMILO |
| 4 | RODRIGUEZ ARANDA JUAN ESTEBAN |
| 4 | DAZA CERVANTES KAREN PAOLA |
| 4 | COLIMBA IMBACUAN NATALIA ANDREA |
| 4 | AVILA TORRES ALEX ALEJANDRO |
| 4 | MENDEZ ORTEGON JUAN SEBASTIAN |
| 4 | RODRIGUEZ VELASQUEZ LEIDY CAROLINA |

Tabla 1

| ACTIVIDAD | PRECEDENCIA | TIEMPO (DÍAS) |
| --- | --- | --- |
| Mercerizado (A) |  | 6 |
| Descrude (B) |  | 3 |
| Alminodado (C ) | A | 4 |
| Acidulado (D) | D | 2 |
| Teñido (E ) | BD | 9 |
| Blanqueo (F) | C | 4 |
| Pulido (G) | D | 6 |
| Sonfonizado (H) | E | 6 |
| Centrifugado (I) | F | 2 |
| Teñido (J) | HIG | 7 |

Tabla 2

| ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | DURACIÓN ESTIMADA | PREDECESORES |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Excavar | 2 semanas | - |
| B | Echar los cimientos | 4 semanas | A |
| C | Realizar el muro de mampostería | 10 semanas | B |
| D | Realizar el techo | 6 semanas | C |
| E | Instalar la plomería exterior | 4 semanas | C |
| F | Instalar la plomería interior | 5 semanas | E |
| G | Aplanar paredes exteriores | 7 semanas | D |
| H | Pintar el exterior | 9 semanas | E,G |
| I | Hacer el trabajo electrico | 7 semanas | C |
| J | Realizar el recubrimiento de la pared | 8 semanas | F,J |
| K | Instalar el piso | 4 semanas | J |
| L | Pintar el interior | 5 semanas | J |
| M | Instalar los acabados exteriores | 2 semanas | H |
| N | Instalar los acabados interiores | 6 semanas | K,L |

Tabla 3

| ACTIVIDAD |  | INICIO DEL PLAN | PRECEDENCIA | DURACIÓN DEL PLAN (DÍAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Encontrar lugar | 1 | - | 4 |
| B | Encontrar ingeniero | 5 | A | 3 |
| C | Contrato inicial | 5 | A | 10 |
| D | Anuncios | 15 | C | 5 |
| E | Instalación de ventanas | 5 | A | 5 |
| F | Instalación eléctrica | 8 | B | 4 |
| G | Imprimir publicidad | 15 | C | 7 |
| H | Arreglar transporte | 15 | C | 2 |
| I | Ensayo | 17 | F-H | 2 |
| J | Detalles de último minuto | 19 | I | 3 |

Tabla 4

| ACTIVIDAD |  | TIEMPO | PRECEDENTES |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Alistamiento de materiales | 3 |  |
| B | Adecuación del puesto de trabajo | 1 |  |
| C | Ajuste del asiento | 9 | A-B |
| D | Taladrado asiento y soporte | 10 | A-C |
| E | Colocación de remaches | 1 | A-D |
| F | Remachado del asiento | 23 | A-E |
| G | Ajuste del espaldar | 10 | A-F |
| H | Taladrado espaldar y soporte | 11 | A-G |
| I | Colocación de remaches | 1 | A-H |
| J | Remachado del espaldar | 31 | A-I |
| K | Registro de conformidad | 5 | J |
| L | Traslado de PT a bodega | 11 | K |
| M | Almacenamiento del PT | 7 | L |

- Parte práctica (3,4 puntos) – BALANCE DE MATERIA SIN REACCCIÓN QUÍMICA

- Desea eliminarse un contaminante de un gas disolviéndolo en una corriente de agua pura en una unidad llamada absorbedor. En el diagrama de flujo de la figura 1, 200 lb/h de una corriente con 20% de contaminante se tratan con 1000 lb/h de una corriente de agua pura, lo que produce un gas de descarga libre del contaminante y una solución de contaminante en agua. Supóngase que el gas no se disuelve en el agua. Determine todas las variables desconocidas. (1,4 puntos)

- Frecuentemente, se utiliza un proceso de purificación de gases que consiste en la separación selectiva de los componentes indeseables del gas. En una instalación particular, se alimentan temporalmente 1000 kgmol/h a un sistema de purificación diseñado para eliminar compuestos de azufre, cuya capacidad de operación es de 820 kgmol/h por lo que la otra parte del flujo debe derivarse antes de su ingreso al sistema, de manera que la concentración de H2S a la salida del mismo se reduzca de tal forma que, al mezclarse con la corriente derivada, su concentración en la corriente mezclada sea de 1,3% molar. Calcule todos los flujos del sistema, teniendo en cuenta que la corriente de alimentación consiste en (porcentajes molares): 15% de CO2, 6,4% de H2S y el resto CH4. El proceso se muestra en la figura 2 (2,0 puntos).